## Sheet1
				Kalenderwoche	31				32				33				34				35				36				37				38				39				40				41				42				43				44				45
Meilensteine
	Phase	Aktivität
	Initialisierung			Soll 8h
				Ist 8h
		Strukturierung des Dokuments		Soll 2h
				Ist 2h
		Zeitplan		Soll 2h
				Ist 2h
		Aufgabenstellung und Detaillierte Projektmethode		Soll 2h
				Ist 2h
		Anforderungen / Vorgehens und Projektziele		Soll 2h
				Ist 2h
	Konzept			Soll 24h
				Ist 24h
		Anwendungsfälle definieren		Soll 8h
				Ist 8h
		Aktivitätsdiagramme zeichnen		Soll 8h
				Ist 8h
		Systemarchitektur		Soll 4h
				Ist 4h
		Mockups für Benutzeroberfläche		Soll 4h
				Ist 4h
	Realisierung			Soll 300h
				Ist 0h
		Hibernate und PostgreSQL		Soll 60h
				Ist 0h
		Webauftritt erstellen		Soll 60h
				Ist 0h
		Authentifizierung mit Key Cloak		Soll 60h
				Ist 0h
		Back to Front UseCases implementieren		Soll 60h
				Ist 0h
		Testing		Soll 60h
				Ist 0h
	Einführung			Soll 8h
				Ist 8h
		Management Summary		Soll 2h
				Ist 1h
		Abschlussbericht		Soll 2h
				Ist 1h
		Dokument Überarbeitung		Soll 2h
				Ist 4h
	Sonstiges			Soll 4h
				Ist 4h
		Absprache mit Auftraggeber / Fachvorgesetzter		Soll 2h
				Ist 2h
2
4
3
1
5